## Planificador de proyectos
Módulo: Proyecto de desarrollo de aplicaciones web.
Seleccione un fecha para ver un día en concreto… | [5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | FECHA | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | FECHA
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Crear CRUD de ventas | 4 | 3 | 2019-11-04 | 4 | 4 | 100%
Implementar bootstrap en las vistas de ventas | 8 | 2 | 2019-11-07 | 7 | 2 | 100%
Seguir documentación | 11 | 2 | 2019-11-11 | 11 | 2 | 100%
Implementar un sistema de envío de correo (Email). | 13 | 2 | 2019-11-13 | 13 | 3 | 100%
Implementar PDF (factura) en el envío del email. | 18 | 2 | 2019-11-18 | 18 | 3 | 100%
Meter más Jquery | 21 | 2 | 2019-11-21 | 21 | 2 | 100%
hacer el mapa de navegación | 25 | 1 | 2019-11-25 | 25 | 1 | 100%
Hacer de nuevo la guía d estilos | 26 | 2 | 2019-11-26 | 26 | 2 | 100%
Seguir documentación | 29 | 2 | 2019-11-28 | 28 | 3 | 100%