## Planificador de proyectos
Módulo: Proyecto de desarrollo de aplicaciones web.
Seleccione un fecha para ver un día en concreto… | [5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | FECHA | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | FECHA
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Pensar el enunciado | 16 | 1 | 2019-09-16 | 16 | 1 | 100%
Hacer los diagramas | 17 | 2 | 2019-09-17 | 17 | 2 | 100%
Cconfigurar el entorno | 19 | 2 | 2019-09-19 | 19 | 1 | 100%
Hacer la guía de estilos | 23 | 2 | 2019-09-23 | 23 | 3 | 100%
Crear el proyecto | 25 | 1 | 2019-09-24 | 25 | 1 | 100%
Crear CRUD de usuarios | 26 | 3 | 2019-09-26 | 26 | 4 | 85%
Crear CRUD de coches | 29 | 2 | 31/09/2019 | 29 | 2 | 85%