## Planificador de proyectos
Módulo del proyecto final de curso.
Seleccione un fecha para ver un día en concreto… | [5 empty] | Periodo resaltado: | 23 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | FECHA | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | FECHA
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Hacer el enunciado | 16 | 1 | 2019-09-16 | 16 | 1 | 75%
Hacer modelo entidad relación | 16 | 2 | 2019-09-16 | 16 | 1 | 100%
Crear la base de datos | 16 | 1 | 2019-09-16 | 16 | 1 | 100%
Crear proyecto en laravel | 17 | 1 | 2019-09-17 | 17 | 1 | 100%
Configurar el archivo .env para conectar con la base de datos | 17 | 1 | 2019-09-17 | 17 | 1 | 100%
Crear los modelos | 18 | 1 | 2019-09-18 | 18 | 1 | 85%
Crear las migraciones | 19 | 2 | 2019-09-19 | 19 | 2 | 50%
Crear los controladores | 23 | 1 | 2019-09-23 | 23 | 1 | 90%
Crear las vistas | 23 | 1 | 2019-09-23 | 23 | 1 | 10%
Comenzar a editar el controlador de coches | 24 | 1 | 2019-09-24 | 24 | 2 | 100%
Editar las vistas de coche | 24 | 1 | 2019-09-24 | 24 | 1 | 60%
Editar el controller de clientes | 25 | 1 | 2019-09-25 | 25 | 1 | 85%
Editar las vistas de cliente | 25 | 1 | 2019-09-25 | 25 | 1 | 50%
Editar el controller de vendedores | 26 | 1 | 2019-09-26 | 26 | 1 | 85%
Editar las vistas de vendedor | 27 | 1 | 2019-09-27 | 27 | 1 | 50%
Añadir un register | 30 | 3 |  | 30 | 5 | 80%